## List1
Project name
Paralelizace 3D renderování
Task name | Říjen | Listopad |  | Prosinec | Leden |  | Únor
Práce s buffery - WGPU
Paralelizace v Rustu
Rozložení bufferů a texturových polí
Psaní shaderů v jazyce WGSL
Post-processing efekty - WGPU | [7 empty] | END
Kontroly |  |  | 1. |  |  | 2. |  | 3.
Datum |  |  | 9. 11. |  |  | 11. 1. |  | 15. 2.